PLANO OPERACIONAL

# Plano de Capacitação e Articulação Institucional

Utilização da Plataforma dos Índices do Comércio Externo

DNCE · Sessão presencial de 1 dia · 16 participantes recomendados · Agosto de 2026

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA · DIRECÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERNO

# 1. Objectivo

Capacitar os técnicos da DNCE para consultar, interpretar, validar e exportar os resultados da plataforma, e estabelecer um mecanismo de coordenação com a equipa responsável pela modernização do Portal do Comércio Externo.

# 2. Resultados esperados

Técnicos dominam filtros por fluxo, ano, periodicidade e Secção SH.

Participantes interpretam correctamente base 2022=100, dados parciais de 2025 e previsão 2026.

DNCE executa downloads e verifica a rastreabilidade dos resultados.

Pontos focais e processo de integração institucional ficam definidos.

# 3. Programa da sessão

| Horário | Módulo | Conteúdo/Produto |
| --- | --- | --- |
| 08:30–09:00 | Abertura e diagnóstico | Objectivos, expectativas e teste inicial. |
| 09:00–10:00 | Metodologia essencial | VU, cabaz 2022, filtros, ponderação e Global. |
| 10:00–10:15 | Intervalo | — |
| 10:15–11:30 | Centro de Dados | Fluxo, frequência, ano, rótulos, tabela e previsão. |
| 11:30–12:30 | 21 grupos SH | Exercícios mensal, trimestral, semestral e anual. |
| 12:30–13:30 | Almoço | — |
| 13:30–14:30 | Downloads e qualidade | Excel, fontes agregadas, relatório e trilho de auditoria. |
| 14:30–15:30 | Exercício prático | Produzir uma nota estatística com gráfico e tabela. |
| 15:30–16:15 | Integração institucional | Arquitectura, responsabilidades e próximos passos. |
| 16:15–16:45 | Avaliação final | Teste, dúvidas e plano de aplicação. |

# 4. Exercício prático

Cada grupo selecciona um fluxo e uma Secção SH, compara dois anos em duas periodicidades, identifica o valor mais elevado e prepara uma interpretação de até 100 palavras, indicando fonte, base, cobertura e limitações.

# 5. Recursos necessários

Sala com projector e internet estável.

Um computador por participante ou por dupla.

Manual de Utilização em PDF.

Ficheiro Excel de resultados e fontes públicas agregadas.

Ficha de avaliação inicial e final.

# 6. Mecanismo de articulação para integração

| Instância | Participantes | Responsabilidade | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo Técnico ICE–Portal | DNCE, consultor ICE, consultor Portal, TI | Avaliar requisitos, API/ficheiros, segurança e experiência do utilizador. | Quinzenal durante a integração |
| Validação Estatística | DNCE e consultor ICE | Homologar séries, metadados, notas e actualizações. | Antes de cada publicação |
| Validação Tecnológica | TI e consultor Portal | Testar desempenho, responsividade, acessibilidade e downloads. | Por versão |
| Comité de Decisão | Direcção DNCE e coordenação do projecto | Aprovar arquitectura, domínio e entrada em produção. | Nos marcos do projecto |

# 7. Roteiro de integração

Semana 1: inventário funcional e técnico das duas plataformas.

Semana 2: decisão entre incorporação por página, subdomínio ou API.

Semana 3: protótipo integrado e testes com técnicos DNCE.

Semana 4: correcções, segurança, documentação e homologação.

Semana 5: publicação, monitoria e transferência de conhecimento.

# 8. Critérios de sucesso

Pelo menos 80% no teste final.

Todos os participantes concluem o exercício.

Pontos focais formalmente designados.

Decisão de integração documentada.

Manual, fontes e responsabilidades disponíveis no portal.